Řízení Softwarových projektů

# Úvodní rozpočet projektu

Kuchařka

# Autoři:
- Tomáš Nosek (nosekto2@fel.cvut.cz)
- Tomáš Hůla (hulatoma@fel.cvut.cz)
- Tomáš Přasličák (prasltom@fel.cvut.cz)
- Gergely Szép (szepgerg@fel.cvut.cz)
- Martin Kinčl (kinclma1@fel.cvut.cz)
# Vedoucí:
Ondřej Macek
# Cvičení
Středa, 12:45
# Kontakt
https://github.com/nosekto2/Kucharka

Verze souboru
Datum	Autor	Verze
16.10.2012	Tomáš Nosek	1.0
17.10.2012	Tomáš Nosek	1.1

Obsah
# Zdroje
Náklady na náš projekt se týkají převážně lidských zdrojů. Jejich shrnutí obsahuje následující tabulka.
Jméno	Náklady na hodinu	Počet hodin
Tomáš Nosek	300 Kč	60
Tomáš Hůla	300 Kč	60
Tomáš Přasličák	300 Kč	80
Martin Kinčl	300 Kč	60
Gergely Szép	300 Kč	70

Mezi další náklady patří především hosting a pronájem domény. Díky tomu, že většina týmu pracuje převážně doma a na vlastních zařízeních, nemáme žádné větší výdaje na pořizování vybavení nebo pronájmy prostor. Náklady na další zdroje jsou popsány v následující tabulce.
Název zdroje	Náklady
Hosting	2000 Kč
Doména	1500 Kč

# Výpočet ceny projektu
## Odhad z WBS
Následující tabulka obsahuje náklady na dílčí aktivity, kdy cena- tedy čas, který je potřeba věnovat každé aktivitě, je odhadnut na základě předchozích zkušeností členů týmu.
	Název aktivity	Cenové náklady
1	POS	1200 Kč

2	Požadavky	1800 Kč
3	UseCase	2700 Kč
4	DomainModel	3000 Kč
	Analýza celkem	8700 Kč

5	WBS	1500 Kč
6	RACI	300 Kč
7	Síťový model	900 Kč
8	Plán rizik	1200 Kč
	Plán projektu celkem	3900 Kč

9	Popis balíčků	1500 Kč
10	Popis tříd	3000 Kč
11	Grafický návrh	4500 Kč
12	Sekvenční modely	2100 Kč
	Návrh celkem	11100 Kč

13	Impl. GUI	5400 Kč
14	Impl. Business logiky	41700 Kč
15	Impl. Databáze	6000 Kč
	Implementace celkem	53100 Kč

16	Testování GUI	3000 Kč
17	Testování business logiky	15000 Kč
	Testování celkem	18000 Kč
	Celkem	78600 Kč

Celková cena projektu se tedy skládá z nákladů na lidskou práci, která je rozepsána v tabulce výše a z nákladů na další zdroje a činí 82100 Kč.

## Odhad pomocí COCOMO
Počet řádků kódu jsme odhadli na 3000, náš tým je malý, pracuje v domácím prostředí, zvolili jsme proto „organic mode“ a parametry jsme nastavili podle obrázku níže. Odhad úsilí nám vyšel na 4.09 Person Months a doba trvání na 4.27 měsíců.
Při předpokládaných měsíčních nákladech na provoz týmu a po přičtení dalších nákladů činí cena projektu 210 000 Kč.

Obr.: parametry COCOMO odhadu

## Odhad pomocí funkčních celků
V této metodě musíme najít funkční celky projektu, odhadnout jejich složitost a poté vypočítat dobu trvání projektu a jeho cenu.
### Funkční celky
- Externí vstupy
  - Obrazovka „Založení účtu“ (S)
  - Obrazovka „Úprava účtu“ (S)
  - Obrazovka „Úprava receptu“ (S)
  - Obrazovka „Úprava ingredience“ (S)
  - Obrazovka „Lednička“ (V)
  - Obrazovka „Recept“ (S)
  - Obrazovka „Ingredience“ (S)
- Externí výstupy
  - Obrazovka „Recept“ (N)
  - Obrazovka „Ingredience“ (N)
  - Obrazovka „Lednička“ (S)
  - Obrazovka „Uživatel“ (N)
- Externí dotazy
  - Vyhledání receptu dle názvu (N)
  - Vyhledání receptu dle dostupných ingrediencí (V)
- Interní logika
  - 10 databázových tabulek a jejich obsluha (S)
  - Přihlášení do systému (S)
### Výpočet ceny
Funkční celky jsme nyní dosadili do tabulky a vynásobili koeficientem vlivu, a výsledkem je 76 funkčních bodů.
Charakteristika	Nízká složitost	Střední složitost	Vysoká složitost
Externí vstupy		24	6
Externí výstupy	12	5
Externí dotazy	3		6
Interní logika		20
Funkčních bodů	76

# Shrnutí
V tabulce níže je vidět srovnání cen projektů pomocí různých metod odhadů. Je vidět, že ceny jsou relativně rozlišné, dle našeho názoru je to způsobeno hlavně malými zkušenostmi z předchozích projektů.
Metodika	Cena
Odhad pomocí WBS	78600 Kč
Odhad pomocí COCOMO	210 000 Kč
Odhad pomocí funkčních celků